附件1

科研急需仪器设备采购时间要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 时限 | 实施单位 |
| 1 | 科研急需申请的认定审核 | 1个日历日内 | 院处工作组项目主管部门计划财务处实验室安全与条件保障处 |
| 2 | 大型仪器设备论证 | 2个工作日内 | 实验室安全与条件保障处 |
| 3 | 采购方式的审批及文件编制 | 1个日历日内 | 物资采购领导小组办公室 |
| 4 | 公告发布 | 公开招标 | 20个日历日 | 国有资产管理处 |
| 竞争性磋商 | 10个日历日 |
| 单一来源 | 5个工作日 |
| 校内单一来源、网上竞价 | 3个工作日内 |
| 结果公告 | 1个工作日 |
| 5 | 合同编制与签订 | 3个工作日内 | 项目单位、供应商、国有资产管理处 |
| 6 | 免税办理 | 外贸合同签订、免税材料编制 | 5个工作日内 | 外贸公司、供应商、国有资产管理处 |
| 免税表的审批 | 依据海关审批情况确定 | 西安海关、国有资产管理处 |
| 7 | 到货期 | 国产设备 | 10-20个日历日内 | 供应商、项目单位 |
| 进口设备 | 40-60个日历日内 |